## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2014 | [5 empty] | 1. Qtl. 2015 | [5 empty] | 2. Qtl. 2015
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  |  | Mrz | Apr |  | Mai |  |  | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | Analyse |  | 2
3 |  | Entwicklungsumgebung u. Grobentwurf |  | 6
4 |  | Kostenkalkulation |  | 1
5 |  | DA-Antrag erstellen |  | 4
6 |  | Projektplan erstellen |  | 1
7 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 3.10.
8 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
9 |  | Einarbeitung Objective- C |  | 10
10 |  | Entwurf der UI |  | 20
11 |  | Implementierung der Kartendienste |  | 20
12 |  | 1. Review | [7 empty] | ◊ 19.11.
13 |  | Integration externer Daten |  | 25
14 |  | 1. Präsentation | [9 empty] | ◊ 17.12
15 |  | Lokalisierung |  | 5
16 |  | 2. Review | [13 empty] | ◊ 25.2.
17 |  | Verarbeitung aller Daten |  | 20
18 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 18.3.
19 | Testphase
20 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  | 30
21 |  | 4. Review | [17 empty] | ◊ 15.4.
22 | Dokumentation
23 |  | Dokumentation |  | 25
24 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 30
25 | DA-Abgabe | [20 empty] | ◊ 19.5.
26 | Schlusspräsentation | [21 empty] | ◊ 28.5.
|  |  | Summe | 199
Entwicklung einer Applikation zur Erfassung und Verarbeitung
| von Geographischen Daten für die Suchhund Ausbildung |  |  |  |  | Vorgang | [5 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  |  | Sammelvorgang
Lukas Winkler